## Tabelle1
Arbeitsaufwand
*Arbeitsaufwände pro Userstory geschätzt, da keine Dokumentation. Alle Zeitangaben in min
Use-Story | Technology | Person | Rolle | Arbeitsaufwand Gesamt | Probleme | Zeit zur Problembehandlung
Use-Case Diagramm | Draw.io | Steinberger/Stich | Web-App Entwickler | 25 | -
Klassendiagram zeichnen | Draw.io | Steinberger | Web-App Entwickler | 30 | -
User registrieren/anmelden | React | Steinberger | Web-App Entwickler | 180 | Firebase-Connection | 60
> DB und Backendcon | Redux accessing Webservice | Steinberger | Web-App Entwickler | 60 | Actions & Reducers; dispatch() | 15
Autolocation anzeigen | React | Steinberger | Web-App Entwickler | 90 | Mapbox installation | 30
> DB und Backendcon | Redux accessing Webservice | Steinberger | Web-App Entwickler | 180 | CORS-Problems; Rapairing dispatch() | 90
Adminoberfläche/Dashboard | React | Steinberger | Web-App Entwickler | 60 | CSS Styling | 10
> DB und Backendcon | Redux accessing Webservice | Steinberger | Web-App Entwickler | 180 | Problems made before => Reorganizing | 120
Gernerlles Bugfixing/Installation | npm, debugger | Steinberger | Web-App Entwickler | 300 | Bugs, librarys etc. | -
User anmelden | Android (JAVA) | Stich | Web-App Entwickler | 180 | Versionen | 120
User logout | Android (JAVA) | Stich | Web-App Entwickler | 60 | - | -
Bezahlmethode hinzufügen | Android (JAVA) | Stich | Web-App Entwickler | 240 | Darstellung/ Buttons / Bildformat | 120
Schaden melden | Android (JAVA) | Stich | Web-App Entwickler | 120 | Formatierung | 30
Entsprechende verbindung zum Backend (Vebindung Android mit Webservices) | Android (JAVA) | Stich | Web-App Entwickler | 900 | Bugfix Bugfix Bugfix | 450
Entsprechende verbindung zum Backend (Vebindung Android mit Webservices) geleistete Hilfe | Android (JAVA) | Mautendorfer | Web-App Entwickler | 300 | Bugfix Bugfix Bugfix | 300
Klassendiagram zeichnen | Draw.io | Mautendorfer | Web-App Entwickler | 20
User registrieren | Android (JAVA) | Mautendorfer | Web-App Entwickler | 120 | Firebase-Connection | 30
Auto mieten | Android (JAVA) | Mautendorfer | Web-App Entwickler | 300 | Mapbox einbindung | 30
Auto abstellen | Android (JAVA) | Mautendorfer | Web-App Entwickler | 60 | Mapbox einbindung | 15
eigenes Auto anbieten | Android (JAVA) | Mautendorfer | Web-App Entwickler | 90
Autos anzeigen | Android (JAVA) | Mautendorfer | Web-App Entwickler | 120 | Adapter formatieren | 30
Datenmodell zeichnen | Datenbank SQL | Wirnsberger | DB/Webservice Mensch | 40
Tabellen definieren | Datenbank SQL | Wirnsberger | DB/Webservice Mensch | 40 | wurde neu angefordet
Tabellen mit Testdaten füllen | Datenbank SQL | Wirnsberger | DB/Webservice Mensch | 30 | wurde neu angefordet
Webservices definieren | Webservice(JAVA) | Wirnsberger | DB/Webservice Mensch | 20 | wurde neu angefordet
Webservices ausarbeiten | Webservice(JAVA) | Wirnsberger | DB/Webservice Mensch | 500 | wurde neu angefordet
Datenmodell neu zeichnen | Datenbank SQL | Wirnsberger | DB/Webservice Mensch | 50
Tabellen neu definieren | Datenbank SQL | Wirnsberger | DB/Webservice Mensch | 20
Tabellen neu mit Testdaten füllen | Datenbank SQL | Wirnsberger | DB/Webservice Mensch | 20
neu Webserivece ruten definieren | Webservice(JAVA) | Wirnsberger | DB/Webservice Mensch | 20
Webservice neu ausarbeiten | Webservice(JAVA) | Wirnsberger | DB/Webservice Mensch | 300
Trigger erstellen | Datenbank SQL | Wirnsberger | DB/Webservice Mensch | 40
Postman Collection erstellen | Webservice(JAVA) | Wirnsberger | DB/Webservice Mensch | 60