## Tabelle1
Arbeitsaufteilung |  | Arbeitsplanung
Aufgaben | Erledigt von | Iteration 1 | Entfall
Datenbank |  | Iteration 2 | Entfall
Klassendiagramm zeichnen | Steinberger/Mautendorfer | Iteration 3 | Alles von Datenbank, Android, Webapp
Use Case Diagramm zeichnen | Steinberger/Stich
Datenbank | Wirnsberger
Datenmodell zeichnen | Wirnsberger
Tabellen definieren | Wirnsberger | Iteration 3
mit Testdaten befüllen | Wirnsberger | Sprint 15.04.2020
Weservices | Wirnsberger
Webservices definieren | Wirnsberger | Stich | User anmelden
Webservices ausarbeiten | Wirnsberger | Stich | User logout
Trigger Oracle | Wirnsberger | Stich | Bezahlmethode hinzufügen
Android APP |  | Stich | Schaden melden
User registrieren | Mautendorfer | Stich | Entsprechende Verbindung zum Backend
User anmelden | Stich | Stich/Steinberger | Use Case Diagramm zeichnen
User logout | Stich | Steinberger | User registrieren/anmelden
Auto mieten | Mautendorfer | Steinberger | Autolocation anzeigen
Auto abstellen | Mautendorfer | Steinberger | Adminoberfläche/Dashboard
Bezahlmethode hinzufügen | Stich | Steinberger | Entsprechende Verbindung zum Backend
Schaden melden | Stich | Steinberger/Mautendorfer | Klassendiagramm zeichnen
Autolocation Anzeigen | Mautendorfer | Mautendorfer | User registrieren
Entsprechende Verbindung zum Backend | Stich | Mautendorfer | Auto mieten
eigenes Auto anbieten | Mautendorfer | Mautendorfer | Auto abstellen
Autos Anzeigen | Mautendorfer | Mautendorfer | Autolocation Anzeigen
|  | Mautendorfer | eigenes Auto anbieten
Webapp |  | Mautendorfer | Autos Anzeigen
User registrieren/anmelden | Steinberger | Wirnsberger | Datenbank
Autolocation anzeigen | Steinberger | Wirnsberger | Datenmodell zeichnen
Adminoberfläche/Dashboard | Steinberger | Wirnsberger | Tabellen definieren
Entsprechende Verbindung zum Backend | Steinberger | Wirnsberger | mit Testdaten befüllen
|  | Wirnsberger | Weservices
|  | Wirnsberger | Webservices definieren
|  | Wirnsberger | Webservices ausarbeiten
Sonstiges |  | Wirnsberger | Trigger Oracle
Userstories beschreiben | Jeder | Alle | Userstories beschreiben
Liste der Userstories | Jeder | Alle | Liste der Userstories