## Tabelle1
Arbeitsaufteilung |  | Arbeitsplanung
Aufgaben | Erledigt von | Iteration 1 | Weboberfläche+Webservice
|  | Iteration 2 | Android App+zugörige DB Funktionen
Klassendiagramm zeichnen | Steinberger/Mautendorfer | Iteration 3 | noch offene Aufgaben+Bugfixes
Use Case Diagramm zeichnen | Steinberger
Datenbank | Wirnsberger
Datenmodell zeichnen
Tabellen definieren |  | Iteration 1
mit Testdaten befüllen |  | Sprint bis 28.11 (1) |  | Sprint bis 30.11(2)
Weservices | Wirnsberger
Webservices definieren | Steinberger | Mautendorfer | Auto mieten (Nein) | Mautendorfer | Bezahlvorgang (Nein) | Mautendorfer | User registrieren ( JA)
Webservices ausarbeiten | Wirnsberger | Stich | Auto abstellen (Nein) | Stich | Weganzeige zu Auto (Nein) | Stich | User anmelden (Ja)
User registrieren | Mautendorfer | Steinberger | Auto anzeigen (Nein) | Steinberger | Schaden melden (Nein)
User anmelden | Stich | Wirnsberger | DB aufsetzen und befüllen Nein(GeoPoints) | Wirnsberger | DB Aktionen (Nein)
User abmelden | Steinberger
Auto mieten | Mautendorfer | Iteration 2
Auto abstellen | Stich | Sprint bis 16.12(3)
Bezahlvorgang | Mautendorfer | Wirnsberger | WebService Android+ Webapp
Schaden melden | Steinberger | Steinberger | Implemtierung FireStore(Android + WebApp
Auto tracken | Steinberger | Steinberger | Datenbank überarbeiten(Geo Points, WebApp)
Weganzeige zu Auto darstellen | Stich | Steinberger | User anmelden Überarbeitung (WebApp)
Auto anbieten | Mautendorfer | Steinberger | User regestriernen Überabeitung (WebApp
Auto vermieten | Stich | Steinberger | Auto anzeigen (Web app)
User Location Anzeigen(Webapp) |  | Mautendorfer | User Location anzeigen (Android)
User Location Anzeigen(Android) |  | Mautendorfer | Auto Location anzeigen (Android)
|  | Stich | Bezahlvorgang(Android)
|  | Stich | Schaden melden (Android)
Sonstiges
Userstories beschreiben | Jeder
Liste der Userstories | Mautendorfer